## Standup_budet
Дата | Задача | Комментарии | Статус
2026-10-16 | header | Собрал хэдер в html | Выполнено
2026-10-17 | footer | Собрал футер в html | Выполнено
| catalog | Ниче не сделал) | В работе
2026-10-18 | react -> header | Собрал header на react | Выполнено
2026-10-20 | react | Разбираю События | Выполнено
2026-10-24 | react -> burger-menu |  | Выполнено
2026-10-25 | react -> catalog | Собрать макет каталога, добавить: 1) фильтры, 2) поисковую строку | В работе
2026-10-26 | utilits -> filter.js | Утилиты для фильтра: 1) функция фильтрации 2) функция добавление фильтра 3) функция удаление фильтра | Выполнено
2026-10-31 | catalog | 1) добавил bucket (стили, поведение) 2) настроил поведение filters 3) исправил баг с меню
2026-11-01

## Лист1
Что такое event?